

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

|  |  |
| --- | --- |
| **DOKUMENT**  **IDENTIFIKACIJE**  **INVESTICIJSKEGA**  **PROJEKTA** |  |
|  |
| REKONSTRUKCIJA LC 377181  (Rezervoar Legen-Lipa; 1. FAZA) | |

|  |  |
| --- | --- |
| Izdelal: | MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC  Urad za pripravo projektov  Šolska ulica 5  2380 Slovenj Gradec |
|  |  |
| Datum: | Julij 2019 |
|  |  |
| Faza: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – sprememba po sklepu občinskega sveta |
|  |  |
| Odgovorna oseba: | Tilen Klugler, župan Mestne Občine Slovenj Gradec |

KAZALO VSEBINE

[1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH DELAVCEV IN UPRAVLJAVCA 3](#_Toc501532461)

[1.1 Opredelitev investitorja 3](#_Toc501532462)

[1.2 Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne in druge dokumentacije 4](#_Toc501532463)

[1.3 Opredelitev upravljavca 5](#_Toc501532464)

[1.4 Opis investitorja 6](#_Toc501532465)

[2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 7](#_Toc501532466)

[3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 7](#_Toc501532467)

[4 PREDSTAVITEV VARIANT 7](#_Toc501532468)

[4.1 Opredelitev investicije 7](#_Toc501532469)

[4.2 Varianta 0 – "brez investicije" 7](#_Toc501532470)

[4.3 Varianta 1 – "z investicijo" – rekonstrukcija ceste na obravnavanem odseku 8](#_Toc501532471)

[5 OPREDeLITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 8](#_Toc501532472)

[5.1 Opredelitev vrste investicije 8](#_Toc501532473)

[5.1.1 Določitev vrste investicijskega posega 8](#_Toc501532474)

[5.1.2 Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije 8](#_Toc501532475)

[5.2 Opredelitev pomena investicije 8](#_Toc501532476)

[5.3 Ocena investicije 9](#_Toc501532477)

[5.4 Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah 9](#_Toc501532478)

[*5.4.1* *Varianta 0 – "brez investicije"* 9](#_Toc501532479)

[*5.4.2* *Varianta 1 – "z investicijo" – rekonstrukcija ceste* 9](#_Toc501532480)

[6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 9](#_Toc501532481)

[6.1 Predhodne idejne rešitve in študije 9](#_Toc501532482)

[6.2 Opis lokacije 10](#_Toc501532483)

[6.3 Dinamika izvajanja operacije s finančnim načrtom 10](#_Toc501532484)

[6.4 Časovni načrt operacije 11](#_Toc501532485)

[6.5 Varstvo okolja 12](#_Toc501532486)

[6.6 Viri financiranja operacije 12](#_Toc501532487)

[6.7 Kadrovsko shema in analiza izvedljivost 13](#_Toc501532488)

[7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 14](#_Toc501532489)

[7.1 Investicijska dokumentacija 14](#_Toc501532490)

[7.2 Projektna in tehnična dokumentacija 14](#_Toc501532491)

[7.3 Časovni načrt priprave investicijske in tehnične dokumentacije 14](#_Toc501532492)

[7.4 Sklep 14](#_Toc501532493)

NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH DELAVCEV IN UPRAVLJAVCA

## Opredelitev investitorja

Nosilec operacije/Koordinator projekta

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | **MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC** |
|  |  |
| Naslov: | Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec |
|  |  |
| Telefon: | +386 2 881 21 10 |
| Faks: | +386 2 881 21 18 |
| E-mail: | [info@slovenj-gradec.si](mailto:info@slovenj-gradec.si) |
| Spletna stran: | [www.slovenjgradec.si](http://www.slovenjgradec.si) |
|  |  |
| Matična številka: | 5883903 |
| Davčna številka: | SI 92076912 |
| Številka računa: | IBAN SI56 01312-0100010322 |
| Ime banke: | Banka Slovenije |
| Pravni status: | Oseba javnega prava |
|  |  |
| Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta: | Tilen Klugler, župan |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig investitorja: |  |

## Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne in druge dokumentacije

Na podlagi **Uredbe** **o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ** (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) so odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne in druge dokumentacije:

|  |  |
| --- | --- |
| **Izdelovalec investicijske, projektne in druge dokumentacije:** | **MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC** |
|  |  |
| Naslov: | Šolska cesta 5, 2380 Slovenj Gradec |
|  |  |
| Telefon: | +386 2 881 21 10 |
| E-mail: | [info@slovenj-gradec.si](mailto:info@slovenj-gradec.si) |
| Spletna stran: | [www.slovenjgradec.si](http://www.slovenjgradec.si) |
|  |  |
| Izdelava DIIP-a | Mitja Ovčjak, Višji svetovalec II za GJS |
| Podpis izdelovalca |  |
|  |  |
| Izdelava analize stroškov in koristi: | NI predmet DIIP |
| Podpis izdelovalca analize stroškov in koristi: |  |
|  |  |
| Odgovorni vodja za izdelavo investicijske, projektne in druge dokumentacije: | Darja Vrčkovnik, v.d. direktorice občinske uprave |
| Podpis izdelovalca DIIP: |  |
| Žig investitorja : |  |
| Podpis vodje oz. odgovorne osebe: |  |
| Žig investitorja: |  |

## Opredelitev upravljavca


Po končani izvedbi operacije bo bodoči upravljavec rezultatov investicijske naložbe Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o.

|  |  |
| --- | --- |
| Bodoči upravljavec: | Javno podjetje KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. |
|  |  |
| Naslov: | Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec |
| Telefon: | +386 2 88 120 20 |
| Faks: | +386 2 88 120 40 |
| E-mail: | [info@komusg.si](mailto:info@komusg.si) |
| Spletna stran: | <http://www.komusg.si> |
|  |  |
| Odgovorna oseba: | Jožef Dvorjak, direktor |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig upravljavca: |  |

## Opis investitorja

Slovenj Gradec je upravno, gospodarsko in kulturno središče Koroške. Zavetje si je našel med Uršljo goro in zahodnim Pohorjem – ob sotočju Mislinje in Suhodolnice. Poznan je po umetnikih in številnih prireditvah, domačini pa tudi po tem, da je med najhladnejšimi mesti v Sloveniji. Slovenj Gradec ohranja vez z bogato preteklostjo in nadaljuje izročilo. Razgibano kulturno dogajanje je mesto približalo tudi tujini in leta 1989 je mesto dobilo častni naziv Glasnik miru.

Severno mejo občine tvorita občini Dravograd in Vuzenica, na Severozahodu jo omejuje občina Ravne na Koroškem, na zahodu Črna na Koroškem, na jugozahodu Velenje, na jugovzhodu Mislinja in na vzhodu Ribnica na Pohorju.

****

*Slika 1: Makrogeografska lega Slika 2: Meje Mestne občine Slovenj Gradec*

Mestna občina Slovenj Gradec je ena od enajstih mestnih občin v Sloveniji. Mestna občina Slovenj Gradec obsega teritorij 173,7 km2 in tako je po velikosti na 32. mestu med 192 občinami, s 16.779 prebivalci (popis 2002) pa po številu prebivalcev na 30 mestu in tako sodi med srednje veliko območje v Sloveniji. Mestna občina Slovenj Gradec je bila ustanovljena 4.10.1994 (Uradni list 60/94).

Mestna občina Slovenj Gradec je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena na območju naslednjih naselij: Brda, Gmajna, Golavabuka, Gradišče, Graška Gora, Legen, Mislinjska Dobrava, Pameče, Podgorje, Raduše, Sele, Slovenj Gradec, Spodnji Razbor, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž, Tomaška vas, Troblje, Turiška vas, Vodriž, Vrhe in Zgornji Razbor. Ožjih delov občine je 15. Sedež občine je v Slovenj Gradcu. Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občino predstavlja in zastopa župan. Mestna občina Slovenj Gradec v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena - izvirne naloge, ki so določene s statutom in zakoni ter prenesene naloge. V okviru lokalnih zadev javnega pomena pa občina na podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti – prenesene naloge.

ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Odsek občinske ceste, ki je obravnavan pod to postavko je v slabem stanju in je potreben rekonstrukcije že nekaj časa.

# OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV

**Strateški cilji investicijskega projekta so:**

* izboljšali bivalno okolje občanom, ki uporabljajo občinske ceste
* zagotoviti varno in udobno vožnjo na občinskih cestah.

**Operativni cilji investicijskega projekta so:**

* zamenjava spodnjega ustroja ceste;
* odvodnjavanje.

# PREDSTAVITEV VARIANT

## Opredelitev investicije

Investicija zajema rekonstrukcijo LC 377181 v dolžini cca 700 m

Varianta "*brez investicije*" pomeni stanje enako obstoječemu.

Varianta "*z investicijo*" pomeni uresničitev ciljev Mestne občine Slovenj Gradec.

## Varianta 0 – "brez investicije"

Varianta 0 je v primeru, da ne pride do investicije. Občina ne bo izvedla rekonstrukcije ceste, stanje cestišča bo ostalo slabo in se še slabšalo. Prevoznost cest bo vedno slabša in oteževala normalno življenje občanov, ki uporabljajo te ceste.

## Varianta 1 – "z investicijo" – rekonstrukcija ceste na obravnavanem odseku

Varianta 1 – *"z investicijo"* pomeni rekonstrukcijo ceste.

Pri varianti z investicijo bomo izvedli:

* zamenjavo spodnjega ustroja ceste;
* odvodnjavanje.

# OPREDeLITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

## Opredelitev vrste investicije

### Določitev vrste investicijskega posega

Pri predmetni investiciji gre za investicijo v javno cestno infrastrukturo.

### Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije

Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006,54/10 in 27/16) izhaja da je potrebno pripraviti sledečo investicijsko dokumentacijo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kriteriji (mejne vrednosti) za določitev vrste dokumenta** | **Identifikacija investicijskega projekta** | **Predinvesticijska zasnova** | **Investicijski program** |
| **Vrednost < 300.000 €** | **da** | ne | ne |
| Tehnološko zahteven objekt | da |
| Pomembne finančne posledice v času obratovanja | da |
| Projekt so bo sofinanciral s proračunskimi sredstvi | da |
| Vrednost 300.000 od 500.000 € | da | ne | ne |
| Vrednost od 500.000 do 2.500.000 € | da | ne | da |
| Vrednost > 2.500.000 € | da | da | da |

Glede na vrsto investicije in kriterije je potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta.

## Opredelitev pomena investicije

Z rekonstrukcijo ceste bomo:

* izboljšali bivalno okolje občanom, ki uporabljajo občinsko cesto;
* zagotoviti varno in udobno vožnjo na občinski cesti.

## Ocena investicije

Pri sestavi ocene investicij smo izhajali iz vrednosti za GOI dela, nadzor, vodenje investicije in geodetski posnetek za primerljive že izvedene investicije v letu 2018.

Gradnja v času gradbene sezone 2019. Zaključek investicije se načrtuje v letu 2019.

## Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah

### *Varianta 0 – "brez investicije"*

V primeru, da investicije ne izvedemo, bodo nastali stroški povečanega rednega vzdrževanja.

### *Varianta 1 – "z investicijo" – rekonstrukcija LC 377181*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.št. | postavka | vrednost brez DDV | DDV (22%) | vrednost z DDV | % |
| 1. | Rekonstrukcije in adaptacije | 31.967 | 7.033 | 39.000 | 97,5 |
| 2. | Investicijski nadzor | 410 | 90 | 500 | 1,25 |
| 3. | Popis del | 410 | 90 | 500 | 1,25 |
|  | **Skupaj investicija** | **32.787** | **7.213** | **40.000** | **100** |

Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2019, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

V spodnji tabeli so zapisane investicijske vrednosti po **tekočih cenah** v €.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.št. | postavka | vrednost brez DDV | DDV (22%) | vrednost z DDV | % |
| 1. | Rekonstrukcije in adaptacije | 31.967 | 7.033 | 39.000 | 97,5 |
| 2. | Investicijski nadzor | 410 | 90 | 500 | 1,25 |
| 3. | Popis del | 410 | 90 | 500 | 1,25 |
|  | **Skupaj investicija** | **32.787** | **7.213** | **40.000** | **100** |

# OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## Predhodne idejne rešitve in študije

Kot vodilo za izdelavo DIIP so bili uporabljeni podatki iz primerljivih projektov. Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz vrednosti za GOI dela, nadzor, vodenje investicije in geodetski posnetek za primerljive že izvedene investicije v letu 2019.

Projektna dokumentacija v sredini leta 2019. Gradnja v času gradbene sezone 2019. Zaključek investicije se načrtuje v letu 2019.

## Opis lokacije

VS LEGEN



## Dinamika izvajanja operacije s finančnim načrtom

V spodnjih tabelah je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih in tekočih cenah.

Dinamika investiranja po **stalnih cenah** v €

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.št. | postavka | vrednost brez DDV | DDV (22%) | vrednost z DDV | % |
| 1. | Rekonstrukcije in adaptacije | 31.967 | 7.033 | 39.000 | 97,5 |
| 2. | Investicijski nadzor | 410 | 90 | 500 | 1,25 |
| 3. | Popis del | 410 | 90 | 500 | 1,25 |
|  | **Skupaj investicija** | **32.787** | **7.213** | **40.000** | **100** |

Dinamika investiranja po **tekočih cenah** v €

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.št. | postavka | vrednost brez DDV | DDV (22%) | vrednost z DDV | % |
| 1. | Rekonstrukcije in adaptacije | 31.967 | 7.033 | 39.000 | 97,5 |
| 2. | Investicijski nadzor | 410 | 90 | 500 | 1,25 |
| 3. | Popis del | 410 | 90 | 500 | 1,25 |
|  | **Skupaj investicija** | **32.787** | **7.213** | **40.000** | **100** |

## Časovni načrt operacije

V okviru projekta se pričakujejo naslednje aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ključni mejniki - opis** | **Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi** | **Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi** |
| JR za izvajalca | Avgust 2019 | Vodja projekta |
| Izvedba del | september 2019 –november 2019 | Vodja projekta |
| Predano v uporabo | November 2019 | Vodja projekta |

## Varstvo okolja

Temeljni namen Zakona o varstvu okolja s spremembami je, da bi spodbujal in usmerjal k takšnemu družbenemu razvoju, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Med drugim poudarja cilje preprečevanja, zmanjšanja in odprave posledic obremenjevanja okolja, trajnostne rabe naravnih virov, večje uporabe obnovljivih virov energije ipd., ki temeljijo na načelih trajnostnega razvoja, preventive, previdnosti, odgovornosti povzročitelja, subsidiarnega ukrepanja itn.

Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v prostor, so v strokovni oceni ovrednoteni vplivi med obnovo in po obnovi. Podana ocena vpliva na okolje temelji na osnovi GOI-del in vpliva teh del na okolje ter učinkov izvedbe oziroma vgrajenih materialov na okolje v času obratovanja objekta.

Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem je treba opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane ocene zgolj približki, ki temeljijo na podlagi predpostavk.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v skladu z določili predpisov iz varstva pri delu.

Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča:

* zmanjšanje vplivov na okolje,
* okoljska učinkovitost,
* učinkovitost izrabe naravnih virov,
* trajnostna dostopnost.

V času gradnje bo prišlo do manjših vplivov na okolje kot so povečan hrup, prašni delci, povečan promet in podobno.

Po predaji objekta v obratovanje bodo vplivi na okolje minimalni.

## Viri financiranja operacije

Mestna občina načrtuje financiranje projekta v celoti iz občinskega proračuna.

## Kadrovsko shema in analiza izvedljivost

**Pristojnosti in odgovornosti za izvedbo projekta**

**Župan**

**Mestne občine Slovenj Gradec**

**Projektna skupina**

**Vodja projekta**

**JKP Komunala Slovenj Gradec**

**Izdelovalci projektne dokumentacije**

**Izvajalec gradbenih del, nadzor nad deli**

**Občinski svet**

**Zainteresirane javnosti**

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

## Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006,54/10 in 27/16) je za vodenje in izvajanje investicije potrebno zagotoviti samo dokument identifikacije investicijskega projekta.

## Projektna in tehnična dokumentacija

PZI dokumentacija še ni pridobljena.

## Časovni načrt priprave investicijske in tehnične dokumentacije

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ključni mejniki - opis** | **Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi** | **Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi** |
| DIIP | Julij 2019 | Vodja projekta |

## Sklep

Ugotavljamo, da je smiselno in priporočljivo nadaljevati z aktivnostmi za pripravo in izdelavo potrebne preostale dokumentacije s ciljem izvedbe rekonstrukcije občinskih cest.